## Hoja 3
[5 empty] | 2024-06-17 | [5 empty] | 2024-06-23 | [6 empty] | 2024-06-30
[5 empty] | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05
| Descripción | Inicio | Duracion | Fin | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI
Sprint 1 | Division de trabajo y roles del equipo | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-18
| Investigación del stack tecnologico | 2024-06-18 | 1 | 2024-06-19
| Fudamentacion del stack tecnologico | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-21
| Creación de Repositorio | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-18
| Creación del Cronograma de Gantt | 2024-06-17 | 3 | 2024-06-20
| Flujo de trabajo | 2024-06-19 | 2 | 2024-06-21
| Definir Metodología de Trabajo | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-18
| Documentar el proyecto | 2024-06-18 | 16 | 2024-07-04
| Documentación del alcance del proyecto | 2024-06-18 | 1 | 2024-06-19
| Documentación del alcance del objetivo | 2024-06-18 | 1 | 2024-06-19
| Recolección de datos y Busqueda del DataSet | 2024-06-17 | 1 | 2024-06-18
| Analicis de los datos | 2024-06-17 | 4 | 2024-06-21
| Creación del EDA explorativo | 2024-06-17 | 4 | 2024-06-21
| Definición y Creacion de los KPI´s | 2024-06-19 | 2 | 2024-06-21
| Primera Demo | 2024-06-21 | 1 | 2024-06-22
Sprint 2 | ETL completo | 2024-06-21 | 5 | 2024-06-26
| Pipeline ETL automatizado | 2024-06-25 | 2 | 2024-06-27
| Implementar Data Warehouse | 2024-06-21 | 2 | 2024-06-23
| Implementar Data WareLake | 2024-06-21 | 2 | 2024-06-23
| Pipelines para alimentar el DW | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-27
| Automatización del Data Warehouse | 2024-06-24 | 3 | 2024-06-27
| Definir Modelo Entidad-Relación | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-25
| Diseñar Modelo Entidad-Relación | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-28
| Validación de datos | 2024-06-21 | 3 | 2024-06-24
| Documentar Data Warehose | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Documentar Modelo Entidad-Relación | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Diagrama Entidad-Relación detallado | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Definir el Diccionario de datos | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Workflow detallando tecnologías | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Análisis de datos de muestra | 2024-06-25 | 3 | 2024-06-28
| Establecer el Proof of Concept del Producto de Machine Learning | 2024-06-26 | 2 | 2024-06-28
| Documentación y reporte realizado | 2024-06-27 | 1 | 2024-06-28
| Segunda Demo | 2024-06-28 | 1 | 2024-06-29
Spirnt 3 | Diseño de Reportes finales | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-01
| Diseño de Dashboards finales | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-01
| Diseño de KPIs finales | 2024-06-28 | 3 | 2024-07-01
| Definir el Modelo de Machine Learning en producción | 2024-06-28 | 1 | 2024-06-29
| Creación de Modelos de Machine Learning | 2024-06-29 | 4 | 2024-07-03
| Documentacion de la Selección del modelo | 2024-07-02 | 2 | 2024-07-04
| Documentacion de Feature Engineering | 2024-07-02 | 2 | 2024-07-04
| Diseñar el Informe de análisis | 2024-07-02 | 2 | 2024-07-04
| Producto Final de Machine Learning | 2024-07-02 | 3 | 2024-07-05
| Guionar el Video sobre el Proyecto | 2024-07-01 | 2 | 2024-07-03
| Producción del Video sobre el Proyecto | 2024-07-02 | 2 | 2024-07-04
| Editar el Video sobre el Proyecto | 2024-07-03 | 2 | 2024-07-05
| Ultima Demo | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-06